HARMONOGRAMOWANIE

W UJĘCIU DOKUMENTÓW

FIDIC

Spis treści:

1. Wstęp 3

2. Omówienie definicji słowa „harmonogram.” 4

I. Definicje wg: „nowy Słownik języka polskiego pwn”, PWN Warszawa 2002. 4

II. Omówienie na podstawie: Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982. 5

III. Znaczenie potoczne. 7

3. Harmonogramowanie w ujęciu FIDIC 8

4. Znaczenie przyjętego programu. 11

Zobowiązania Zamawiającego 11

Zobowiązania Wykonawcy 12

Zobowiązania Inżyniera 13

5. Kary za zwłokę. 15

6. Przyczyny opóźnień 15

AUTOR OPRACOWANIA

Piotr Chyliński

51-671 WROCŁAW ul.9 Maja 62/5

tel.(0-71)348-06-56

www.PLANISTA.com.pl

e-mail: planista@Pplanista.com.pl

# 1. Wstęp

SIDiR jest polskim stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne oraz - w charakterze członków wspierających - prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót, zarządzanie realizacją przedsięwzięcia. Członkowie SIDiR, niezależni inżynierowie konsultanci, muszą posiadać doskonałe kwalifikacje zawodowe i znajomość działania na rynkach międzynarodowych. Statut SIDiR nakłada także na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

FIDIC  jest francuskim akronimem Międzynarodowej Federacji Inżynierów- Konsultantów.

Polskie stowarzyszenie SIDiR (za Międzynarodową Federacją Inżynierów Konsultantów FIDIC) uważa, że działalność zawodowa niezależnych inżynierów konsultantów jest warunkiem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i jego środowiska. Zatem aby inżynier pracował wydajnie nie tylko on sam musi stale podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności, ale również i społeczeństwo musi szanować uczciwość i zaufać osądowi przedstawicieli tego zawodu oraz wynagradzać ich godziwie.

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Członkowie SIDiR dostosowują wzory zagraniczne do wymagań polskich praw i przepisów, w tej liczbie do Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz do Prawa Budowlanego.

# 2. Omówienie definicji słowa „harmonogram.”

## I. Definicje wg: „nowy Słownik języka polskiego pwn”, PWN Warszawa 2002.

harmonogram – << wykres obrazujący kolejność i czas trwania poszczególnych czynności w ogólnym planie pracy >>(„nowy Słownik języka polskiego pwn”, PWN Warszawa 2002).

wykres  - <<rysunek przedstawiający przebieg, rozwój jakiegoś zjawiska lub zależności pomiędzy dowolnymi wielkościami>> („nowy Słownik języka polskiego pwn”, PWN Warszawa 2002)).

kolejność - <<następowanie po sobie rzeczy, zdarzeń, osób według ustalonego porządku.>>: K. alfabetyczna, chronologiczna. Rozpatrywać podania w kolejności zgłoszeń. („nowy Słownik języka polskiego pwn”, PWN Warszawa 2002)).

chronologia – książk. a) <<następstwo, kolejność wydarzeń w czasie>>

b) <<określenie dat wydarzeń>> („nowy Słownik języka polskiego pwn”, PWN Warszawa 2002)).

Z zestawienia przytoczonych definicji wynika, że w słowie harmonogram zawierają się dwa atrybuty:

- treść harmonogramu,

- forma harmonogramu.

Treść harmonogramu składa się z:

- listy czynności,

- czasów trwania poszczególnych czynności,

- kolejności wykonywania poszczególnych czynności,

- konieczności określenia ogólnego planu pracy, w ramach którego wyodrębnione są poszczególne czynności.

Forma harmonogramu to wykres, w którym, aby można było odwzorować chronologiczną kolejność czynności oraz ich czasy trwania, jedna oś musi przedstawiać skalę czasu,.

HARMONOGRAM

Treść harmonogramu

lista czynności,

czasy trwania poszczególnych czynności

kolejności wykonywania poszczególnych czynności,

określenia ogólnego planu pracy.

Forma harmonogramu

Wykres, w którym jedna oś współrzędnych jest osią czasu.

## II. Omówienie na podstawie: Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Arkady, Warszawa 1982.

Cyt.cyt: (str.169)

„Graficzną (wykreślną) metodę odwzorowań organizowania pracy zbiorowej oraz jej harmonizacji pierwszy na świecie zastosował Polak – Karol Adamiecki1).Opracowane odwzorowania, przedstawiające określone rozwiązania organizacyjne, K Adamiecki nazwał   h a r m o n o g r a m a m i.”

„H a r m o n o g r a m y  b u d o w l a n e  wymagają określonych sposobów opracowań ich części analitycznych oraz graficznych. Służą one do dwóch rodzajów celów: 1) planowania zadań rzeczowych, 2) planowania zasobów niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań rzeczowych.”

„Harmonogramy zadań rzeczowych przedstawiają w odpowiednio przyjętej skali czasu przebieg złożonych procesów budowlanych wraz z rozwiązaniami ich organizacji. Harmonogramowa forma odwzorowań organizacji procesów budowlanych jest wszechstronna, przejrzysta, praktycznie dogodna.”

„Harmonogramy zasobów określają ich rodzaje oraz ilości niezbędna w odpowiednich przedziałach czasu do terminowego wykonania zadań rzeczowych.”

„Drugą formą graficzną odwzorowań organizacji procesów budowlanych są

c y k l o g r a m y.  Ich wykresy sporządza się w układzie osi współrzędnych, z których jedna podaje skalę czasu, druga – lokalizację realizowanych zadań (odległość, wysokość, kondygnację, działkę).”, „” Kon.cyt.cyt.

Z przytoczonego tekstu wyraźnie wynika, że autor rozróżnia część analityczną i część graficzną harmonogramów. Przy czym część graficzna powinna opierać się na skali czasu. Jednocześnie harmonogram powinien zawierać obie te części.

## III. Znaczenie potoczne.

Potocznie zamieniane są słowa „harmonogram”, „plan” i „program”. Można przekonać się o tym wywołując w wyszukiwarce internetowej te słowa. Zamieniane są one np. w przypadkach dotyczących zajęć szkolnych, imprez kulturalnych, prac zespołów badawczych itp. Przykład poniżej.

Definicje wg: „nowy Słownik języka polskiego pwn”, PWN Warszawa 2002.

Słowo „plan” ma 6 odrębnych znaczeń.

plan – 2.<<program zadań i prac, które mają być wykonane w określonym czasie; porządek, rozkład zajęć lub czynności przewidzianych do wykonania>>: P. finansowy, inwestycyjny. P. pracy, wycieczki.

Słowo „program” ma 6 odrębnych znaczeń.

program – 1. <<plan, układ zamierzonych czynności>>: P. zwiedzania miasta. … 5. inform. <<uporządkowany ciąg rozkazów wprowadzony do komputera

# 3. Harmonogramowanie w ujęciu FIDIC

Harmonogramowanie omówione zostanie na podstawie polskiego tłumaczenia treści Warunków Kontraktowych na Budowę, które zaleca się dla robót budowlanych lub inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego (drugie wydanie angielsko-polskie 2004).

Zalecenia zawarte w tym dokumencie określają m.in. relacje występujące pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem i Wykonawcą.

We wspomnianym wyżej dokumencie (a dokładniej w polskim jego tłumaczeniu) nie występuje słowo harmonogram. Natomiast w kilku klauzulach pojawia się zapis, który dotyczy treści harmonogramu. Poniżej przytoczę tylko te ich fragmenty, które z mojego punktu widzenia są istotne dla harmonogramowania i w formie potrzebnej do tego, co chcę wykazać.

Klauzula 8.3 zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenia Inżynierowi szczegółowego programu, który powinien zawierać:

  - porządek (jak wynika z dalszej treści opracowania FIDIC) jest rozumiany jako kolejność wyrażoną na skali czasu, w jakim Wykonawca zamierza wykonać roboty, włącznie z :

    - założoną koordynacją każdego przewidzianego w kontrakcie etapu projektowania,

    - dokumentami wykonawcy,

    - zakupami,

    - produkcją urządzeń,

    - dostawą na teren budowy,

    - budową,

    - montażem

    - próbami;

  - każdy etap roboty każdego podwykonawcy;

  - porządek i koordynację:

    - inspekcji,

    - prób wymienionych w kontrakcie;

  - raport towarzyszący, który powinien obejmować:

    - ogólny opis metod , które wykonawca zamierza zastosować,

    - ważniejsze etapy wykonania robót,

    - dla każdego większego etapu budowy szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania wykonawcy co do:

    - liczby każdej kategorii personelu,

    - każdego typu sprzętu.

Punkt (a) klauzuli 8.3 domyślnie wymaga, aby:

      - była sporządzona wcześniej specyfikacja robót oraz

      - były nadane wcześniej przewidywane czasy ich wykonania.

A zatem punkt (a) klauzuli 8.3 zobowiązuje wykonawcę do sporządzenia treści harmonogramu robót z uwzględnieniem wszystkich elementów zawartych w tym punkcie.

Punkt (c) klauzuli 8.3 domyślnie wymaga, aby była sporządzona wcześniej:

- specyfikacja inspekcji,

- specyfikacja prób wymienionych w kontrakcie,

a słowo koordynacja wymaga wyznaczenia terminów specyfikacji na podstawie sporządzonego wcześniej harmonogramu robót.

Można zatem powiedzieć, że program zawiera:

- treść harmonogramu – punkt (a) i (c)

- metody, które będą stosowane przy realizacji zadań – punkt (d) podpunkt (i),

- opis przewidywanego użycia zasobów ludzkich i sprzętowych – punkt (d) podpunkt (iii),

- opis zadań realizowanych przez podwykonawców – punkt (b).

Ponieważ w klauzuli 8.3 nie jest zawarta informacja o formie harmonogramu może  to sugerować, że treść harmonogramu może być przedstawiona w dowolnej formie, np. tekstowej, tabelarycznej czy graficznej.

Czy z jakiejkolwiek klauzuli wynika wskazanie co do formy harmonogramu?. Polskie tłumaczenie nie daje podstaw do udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie. Przytoczę zatem angielski fragment treści klauzuli 4.21 zatytułowanej „Raporty o postępie”:

cyt.: „Each report shall include:

        - charts and detailed descriptions of progress, including each stage of design (if any), Contractor’s Documents, procurement, manufacture, delivery to Site, construction, erection and testing; and including these stage for work by each nominated Subcontractor (as defined in Clause 5 [Nominated Subcontractors])…”

W polskim przekładzie:

Cyt.: „Każdy raport będzie zawierał:

(a)  tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą projektowania Dokumentów Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montażu I prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego wyznaczonego Podwykonawcę, zgodnie z rozdziałem 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy])…”

Omówienie

Wg kieszonkowego słownika angielsko-polskiego słowo chart oznacza wykres, a nie tabelę. Wynika stąd, że autorom opracowania chodziło o składanie raportów m.in. w formie harmonogramu. Tłumaczenie słowa charts jako tabele jest błędne i niewłaściwe w interpretacji.

Ze względu na swoją czytelność, forma wykresu (powszechnie nazywana harmonogramem) jest najczęściej stosowana w przedsięwzięciach budowlanych dla przedstawiania treści harmonogramu.

Dalej w swoich omówieniach dla wyrażenia pojęcia treść harmonogramu będę używał słowa harmonogram.

# 4. Znaczenie przyjętego programu.

Przyjęty program (w tym harmonogram) wiąże wszystkie trzy strony: Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcę.

Uwaga: w przytaczanych cytatach duże litery rozpoczynające niektóre słowa zamieszczone są zgodnie z oryginalnym tekstem.

## Zobowiązania Zamawiającego

W klauzuli 8.3 znajdujemy zapis:

cyt: „Personel Zamawiającego winien planować swoje działania na podstawie tego programu.”

Omówienie

Co oznacza, że zamawiającego obowiązują przyjęte w programie terminy dostaw np. materiałów zamawiającego czy zabezpieczenia w odpowiednim czasie kwot przeznaczonych na finansowanie inwestycji itd.

## Zobowiązania Wykonawcy

W klauzuli 4.21 zatytułowanej „Raporty o postępie” znajdujemy zapisy:

cyt.: ”Jeżeli w szczególnych warunkach nie zapisano inaczej, to miesięczne raporty o postępie będą sporządzane przez Wykonawcę i przedkładane Inżynierowi w sześciu egzemplarzach”

cyt.: „ Każdy raport będzie zawierał: (a) tabele i szczegółowe opisy postępu, …(h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogły zagrażać ukończeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień.”

W klauzuli 8.3 zatytułowanej „Program” znajdujemy zapisy:

cyt: „Wykonawca winien działać zgodnie z tym programem, z uwzględnieniem wszystkich innych zobowiązań kontraktowych”

cyt: „Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Inżyniera o przewidywanych szczególnych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na robotę, zwiększyć Cenę Kontraktową, lub opóźnić wykonanie robót. ”

cyt.: „Jeżeli w jakimkolwiek czasie Inżynier powiadomi wykonawcę, że program w określonym zakresie nie spełnia wymagań kontraktu lub że nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi program skorygowany na podstawie niniejszej klauzuli. ”

W klauzuli 8.6 zatytułowanej „Tempo wykonawstwa” znajdujemy zapisy:

cyt: „Z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier zaleci inaczej, Wykonawca winien przyjąć skorygowane metody, które mogą wymagać:

      - przedłużenia godzin pracy czy też

      - liczby Personelu Wykonawcy czy też

      - Dostaw na ryzyko i koszt Wykonawcy.”

Omówienie

Z przytoczonych zapisów wynika, że Wykonawca jest obowiązany m.in. do:

      - wykonywania prac zgodnie z przyjętym harmonogramem,

      - informowania Inżyniera o wszelkich zagrożeniach mogących zakłócić   terminowe wykonanie robót,

      - składanie comiesięcznych raportów z postępu robót i porównywanie rzeczywistego postępu prac z planowanym,

      - w przypadku wystąpienia opóźnień skorygowania dotychczasowego harmonogramu,

      - w przypadku opóźnień wynikających ze zbyt słabego tempa robót zobowiązany jest do zwiększenia swoich możliwości produkcyjnych poprzez:

          - przedłużenie godzin pracy,

          - zwiększenie liczby swojego personelu.

## Zobowiązania Inżyniera

Inżynier posiada odpowiednie uprawnienia do oddziaływania na Wykonawcę w zakresie przestrzegania przez niego harmonogramu.

W klauzuli 8.6 zatytułowanej „Tempo wykonawstwa” znajdujemy zapis:

cyt:

„Jeżeli kiedykolwiek:

- rzeczywisty postęp jest zbyt powolny dla ukończenia w Czasie na Ukończenie czy też

- postęp jest, lub będzie opóźniony w stosunku do aktualnego programu objętego klauzulą 8.3 [Program],

z wyjątkiem przypadków objętych klauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] to Inżynier może na mocy klauzuli 8.3 [Program] polecić Wykonawcy przedłożenie skorygowanego programu oraz raportu towarzyszącego, opisującego zaktualizowane metody, które Wykonawca zamierza zastosować w celu przyśpieszenia tempa wykonawstwa i ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie.”

Omówienie

Jak wynika z przytoczonego tekstu Inżynier ma obowiązek:

      - ciągłego kontrolowania tempa realizacji prac pod kątem zgodności z przyjętym harmonogramem, bowiem tylko takie działania kontrolne pozwalają stwierdzić odpowiednio wcześnie, że postęp jest zbyt powolny lub że wystąpiło bądź wystąpi opóźnienie;

      - uwzględniania przy analizie harmonogramu możliwości wykonawczych Wykonawcy, które wynikać mają z metod deklarowanych przez Wykonawcę, a zatem zobowiązują do zweryfikowania przedłożonego harmonogramu – w przypadku wątpliwości dają uprawnienia do zażądania od wykonawcy złożenia raportu towarzyszącego.

# 5. Kary za zwłokę.

Zakres i sposób płacenia kar za zwłokę związany z nie dotrzymaniem terminu zakończenia całości robót oraz osobno wymienionych w kontrakcie odcinków opisany jest w klauzuli 8.7 zatytułowanej „Kary za zwłokę”.

# 6. Przyczyny opóźnień

Trzy przyczyny wystąpienia zwłoki w realizacji prac opisane są w klauzulach 8.4, 8.5 i 8.6. Klauzula 8.4 i 8.5 opisuje przerwy powstałe nie z winy wykonawcy i te przerwy nie obciążają kosztami wykonawcy.

Ponadto klauzula 8.4 wyodrębnia przyczynę opóźnienia związaną z istotną zmianą ilości robót objętych kontraktem, która też nie obciąża kosztami Wykonawcy.

Klauzula 8.6 dotyczy opóźnień wynikających ze zbyt powolnego tempa robót. Dodatkowe koszty wynikające z tego rodzaju przyczyn obciążają wykonawcę. Ponieważ wykonawca sam sporządza i przedkłada inżynierowi do zaakceptowania program, więc ma on możliwość zawarcia w nim harmonogramu dostosowanego do swoich możliwości. Tak więc w tym przypadku zasadnie to on  ponosi konsekwencje błędnego planowania.

-------------------------------